План разработки: Telegram-бот для сбора заявок

Папка проекта: кжоба

Автор: Артур Ильясов

1. Цель проекта

Дать малому бизнесу (барберы, автосервисы, репетиторы, ремонт) простой инструмент для приёма заявок через Telegram с панелью управления. Клиент отвечает на вопросы в боте — владелец сразу получает уведомление и видит заявку в админке.

2. Стек

- Python 3.12, Django 5

- PostgreSQL

- aiogram 3 (webhook)

- HTML/CSS/JS — только для будущих кастомных страниц

- VPS + Nginx + Gunicorn + SSL (Let's Encrypt)

## 3. Что входит в MVP

- Бот: `/start`, опрос через FSM, сохранение заявки, уведомление владельцу в Telegram

- Админка Django: список заявок, фильтры, поиск, смена статуса, экспорт в CSV

- Настройка вопросов бота через админку (владелец сам добавляет/меняет вопросы)

- Деплой на VPS, работа по домену с HTTPS

4. Что НЕ входит в первую версию

Важно: не тащим это в MVP, иначе проект затянется и не будет продан.

- Регистрация и личный кабинет на сайте

- Онлайн-оплата внутри бота

- Telegram Mini Apps

- Интеграции с CRM (Bitrix24, AmoCRM)

- Мультиязычность

- Кастомный «красивый» кабинет вместо Django Admin

5. Этапы разработки (6 недель)

| Срок | Этап | Содержание |

|---|---|---|

| Неделя 1 | Каркас и данные | Django-проект, PostgreSQL, модели Business/Lead/Question, миграции. Регистрация бота в @BotFather, токен. Установка aiogram 3. |

| Неделя 2 | Логика бота | Обработчик `/start`, FSM-опрос по вопросам из БД, сохранение заявки, уведомление владельцу. |

| Неделя 3 | Админка | Django Admin: list_display, list_filter, search_fields, действие «Экспорт в CSV». Управление вопросами через админку. |

| Неделя 4 | Деплой | VPS (Ubuntu), Nginx, Gunicorn, PostgreSQL, SSL через Certbot, webhook для бота, домен. |

| Неделя 5 | Полировка и демо | Обработка ошибок, логи, простые тесты, демо-бот для показа клиентам. |

| Неделя 6 | Первый клиент | Обход локальных бизнесов, Kwork/FL.ru, Авито. Первый клиент — бесплатно/дёшево за отзыв и кейс. |

6. Критерий готовности MVP

Клиент пишет боту → отвечает на вопросы → владелец получает уведомление и видит заявку в админке. Всё работает на боевом сервере по HTTPS. Владелец сам может менять вопросы через админку без разработчика.

7. Юридическое и деньги

- Самозанятость (НПД) через приложение «Мой налог»: 4% с физлиц, 6% с юрлиц.

- Приём оплаты на карту, чек через «Мой налог».

- Простой шаблон договора + акт для юрлиц. Предоплата 50%.

- Первый клиент: 0–3 000 ₽ за отзыв. Далее: 5–8к базовый, 10–15к стандарт, подписка 1–2к/мес.

8. Главное правило

Сначала продать и задеплоить простое — потом усложнять. Никаких микросервисов, React, оплат и Mini Apps до первого платящего клиента.**